Комплексная рабочая тетрадь по методике «C-Level 360/5»

Оглавление

Структура тетради	3

1. Вступительные инструкции	7

Памятка участника методики «C-Level 360/5»	9

Разворот-глоссарий для рабочей тетради по методике «C-Level 360/5»	12

Глава 2. Хронологический дорожный план проекта	14

Глава 3. План коммуникаций	17

4. Инструкции по конфиденциальности и GDPR/ФЗ-152	20

5. Блок 1. Симуляционные лаборатории	23

6. Блок 2. 360°-обратная связь	28

7. Блок 3. Psychometrics & Digital Tests	31

8. Блок 4. Формальные задания и деловые игры	37

9. Блок 5. Экспертное интервью и коучинг	40

10. Интегральный отчёт (One-Pager + Full)	44

11. Финансово-экономический калькулятор ROI	46

12. Лог-бук рисков и контрмер	49

13. План непрерывного обучения (L&D)	52

14. Индивидуальные чек-листы пост-оценки	55

15. Глоссарий и справочные материалы	57

16. Лист обратной связи по workbook	60

Итоговые рекомендации по внедрению workbook «C-Level 360/5»	63

## Структура тетради

Введение

Данная рабочая тетрадь создана для практического применения системы оценки топ-менеджеров «C-Level 360/5». Это инструмент, структурирующий все этапы оценки: от первой коммуникации и сбора исходных данных до анализа результатов, финансовой верификации и планирования развития. Workbook максимально интегрирован с методическими положениями книги «Пятикратно точный: Методика оценки руководителей» и сочетает инструктивные и цифровые форматы, визуальные схемы и шаблоны контроля качества.

## 1. Вступительные инструкции

- Краткий обзор целей методики и роли участников (HR, фасилитатор, наблюдатель, кандидат).

- Расшифровка ключевых аббревиатур: C-Suite, ESG, VUCA, LLM.

- Формат: памятка участника (2 стр.), разворот-глоссарий.

- Инфографика: схема «5 блоков 360/5» с цветовой кодировкой.

## 2. Хронологический дорожный план проекта

- Пошаговое расписание: инициирование → подготовка → основная оценка → debrief → развитие.

- Форматы: Excel-шаблон Gantt, чек-лист HR.

- Диаграмма Ганта: визуальная «90-дневная программа».

- Мини-рекомендация: QR-код для скачивания живого расписания.

## 3. План коммуникаций

- Матрица «Стейкхолдер/Сообщение/Канал/Срок» для внутренней и внешней коммуникации.

- Схема коммуникационных потоков (визуальный шаблон).

- Варианты писем для e-mail, Teams, Slack, рекомендации по тону коммуникации.

## 4. Инструкции по конфиденциальности и GDPR/ФЗ-152

- Алгоритм обработки персональных данных.

- Готовые формы согласия, реестр доступа к данным.

- Блок-схема движения данных по этапам.

- В конце раздела — FAQ по защите данных.

## 5. Блок 1. Симуляционные лаборатории

- Подготовка сценариев, инструкция для фасилитаторов и чек-листы наблюдателей.

- 4 примера экзаменационных билетов, унифицированный шаблон оценки (5/3/1-шкала).

- Визуальные схемы: карта зала, VR-сценарии, таймлайн сессии.

- Мини-иконки для быстрого поиска сценариев и тем.

## 6. Блок 2. 360°-обратная связь

- Процедуры выбора респондентов, структура опросника, правила проведения 360°.

- Готовые онлайн-шаблоны анкет (Likert 1–5), письма для респондентов.

- Инструменты: визуализация «паутинки» компетенций, тепловая карта разрывов.

- Рекомендация: инструкция по экспорту данных в Power BI.

## 7. Блок 3. Psychometrics & Digital Tests

- Регламент тестирования и прокторинга, правила верификации.

- Примеры бенчмарков и таблиц T-scores.

- Лист наблюдения, протокол проведения.

- Спайдер-чарт «Digital Maturity Index».

- QR-ссылка на демо онлайн-Hub.

## 8. Блок 4. Формальные задания и деловые игры

- Руководство по организации «Дня в роли», методы распределения ролей, примеры финансовых моделей.

- Excel-шаблоны (ROI/NPV), готовые шаблоны презентаций.

- Swim-lane-диаграмма бизнес-процесса.

- Все формы снабжены авто-формулами и гиперссылками для быстрого заполнения.

## 9. Блок 5. Экспертное интервью и коучинг

- STAR-гайд по обработке ситуационных вопросов, дорожная карта развития кандидата.

- Карта провокационных вопросов о «тёмных сторонах лидерства».

- Шаблон Individual Development Plan (IDP).

- Визуализация: коучинговое «дерево целей».

- Введение поля для оценки осознанности.

## 10. Интегральный отчёт (One-Pager + Full)

- Структура итогового отчёта: Executive Summary, колесо компетенций, ссылки на артефакты оценки.

- Форматы: PDF-шаблон отчёта с автозаполнением, CSV для HRIS.

- Визуализация: колесо компетенций (5×8), матрица «Сила/Риск».

- Разделение отчётов: версия для стейкхолдера и для HR.

## 11. Финансово-экономический калькулятор ROI

- Формулы расчёта экономии и финансового эффекта от качественной оценки.

- Excel-калькулятор «219 млн ₽-ошибка», возможность сценарного анализа.

- Водопадная диаграмма экономии.

- Актуальные экономические сценарии (консервативный/оптимистичный).

## 12. Лог-бук рисков и контрмер

- Реестр рисков: таблица «Риск/Вероятность/Влияние/Митигатор».

- Визуализация: тепловая карта риска с цветовой кодировкой.

## 13. План непрерывного обучения (L&D)

- Матрица соответствия: компетенция → формат обучения → контакт-часы.

- Визуальная дорожная карта Upskilling 2025+.

- Рекомендация по подбору курсов на внешних платформах (Coursera, Stepik).

## 14. Индивидуальные чек-листы пост-оценки

- Чек-листы саморефлексии на 30/60/90 дней: «Победы/Уроки/Следующие шаги».

- Визуальный линеарный граф прогресса компетенций.

- QR-код на мобильное приложение для микро-коучинга.

## 15. Глоссарий и справочные материалы

- Алфавитный указатель терминов и сокращений.

- Свод таблиц норм, бенчмарков, ссылки на стандарты ISO, TCFD, IWA 48 и др.

- Mind-map терминов для быстрого поиска и взаимосвязей.

## 16. Лист обратной связи по workbook

- Google-форма/Word-форма для цифровой и офлайн оценки.

- Диаграмма результатов NPS.

- Рекомендация: публикация итогов NPS в корпоративном портале.

## Итоговые рекомендации по внедрению workbook

- Версионность: ревизия шаблонов каждое полугодие с учётом обратной связи и изменений законодательства.

- Автоматизация: инструменты автозаполнения и напоминаний (Power Automate/аналоги).

- Визуальное единообразие: строгая палитра фирменных цветов для пяти блоков и ключевых инфографик.

- Интеграция данных: скрытые поля UUID в таблицах для автоматической агрегации и сопоставления результатов.

- Мобильность: подготовка укороченных карточек-версий ключевых разделов для смартфонов.

- Масштабируемость: создание отрывных версий листов для внешних провайдеров и внутренних заказчиков.

Комплексная рабочая тетрадь поддерживает весь цикл реализации методики C-Level 360/5 — от старта и вовлечения участников до оценки эффективности, обратной связи и планирования дальнейшего развития. Такой подход обеспечивает преемственность, прозрачность, цифровую интеграцию и воспроизводимость лучших практик оценки топ-менеджмента в вашей компании.

1. Вступительные инструкции

1.1. Краткий обзор целей методики

- Методика C-Level 360/5 создана для комплексной, объективной оценки топ-менеджеров по пяти ключевым блокам, охватывая стратегические, поведенческие и цифровые компетенции.

- Система обеспечивает сопоставимость результатов между разными ролями C-suite, сочетая количественные тесты и качественные инструменты анализа.

- Оценка не носит экзаменационного характера — её цель в выявлении сильных сторон, зон роста и построении индивидуального плана развития для лидеров компании.

Роли участников

- HR-координатор — организует процесс оценки, отвечает за коммуникацию, соблюдение сроков и конфиденциальность данных.

- Фасилитатор/наблюдатель — проводит симуляции и деловые игры, фиксирует наблюдаемые индикаторы и обеспечивает беспристрастность процедуры.

- Кандидат — участвует во всех этапах оценки, готовит необходимые документы, взаимодействует с другими участниками процесса и вносит вклад в обратную связь.

- Респонденты 360° — коллеги, руководители и подчинённые, предоставляющие разностороннюю обратную связь по компетенциям кандидата.

1.2. Расшифровка ключевых аббревиатур

| Аббревиатура | Значение |
| --- | --- |
| C-Suite | Группа топ-руководителей компании (Chief-level executives) |
| ESG | Экология, Социальная ответственность, Корпоративное управление |
| VUCA | Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity |
| LLM | Large Language Model (большая языковая модель искусственного интеллекта) |

1.3. Формат подачи: памятка и глоссарий

- Памятка участника — основные принципы методики, этапы прохождения оценки, контактные лица, правила конфиденциальности и обращения за поддержкой.

- Разворот-глоссарий — объяснение всех профессиональных и специальных терминов, встречающихся в методике, с удобной навигацией и дополнительными полями для собственных примечаний.

1.4. Инфографика: схема «5 блоков 360/5» с цветовой кодировкой

- Яркая визуальная схема, представляющая все пять блоков оценки в едином цикле — помогает быстро разобраться во взаимосвязи этапов и их последовательности:

  - Блок 1. Симуляционные лаборатории — кейсы и управленческие задачи

  - Блок 2. 360°-обратная связь — сбор мнений со всех сторон

  - Блок 3. Psychometrics & Digital Tests — психометрические и цифровые тесты

  - Блок 4. Формальные задания и деловые игры — испытания командных и лидерских навыков

  - Блок 5. Экспертное интервью и коучинг — персонализированная обратная связь и план развития

- Цветовая кодировка позволяет быстро ориентироваться в материалах рабочей тетради и книге, облегчая навигацию для всех участников процесса.

Итог:
Блок «Вступительные инструкции» задаёт единый стандарт восприятия и действий для всех участников, снижает стресс перед оценкой и формирует доверие к системе. Это отправная точка, с которой начинается знакомство с методикой и закрепляются базовые принципы работы по программе C-Level 360/5.

Памятка участника методики «C-Level 360/5»

## Основные принципы методики

- Комплексность: Оценка проводится по пяти взаимосвязанным блокам, включающим моделирование управленческих ситуаций, 360°-обратную связь, психометрические и digital тесты, деловые игры и экспертное интервью.

- Объективность: Решения принимаются на основе прозрачных критериев и стандартных шкал, минимизируется влияние субъективного восприятия.

- Конфиденциальность: Вся информация о результатах строго защищена и доступна только уполномоченным лицам.

- Поддержка развития: Итог оценки используют не для категоричного «прошёл/не прошёл», а для формирования индивидуальной траектории развития C-suite руководителя.

- Технологичность и актуальность: Внедрены современные компетенции (ESG, GenAI, digital, agile), поддерживаются гибридные и онлайн-форматы.

## Этапы прохождения оценки

- Инициация и приглашение

  - Получите официальное приглашение на участие, ознакомьтесь с планом оценки и согласуйте удобное время.

  - Изучите памятку и глоссарий, подтвердите готовность и ознакомьтесь с политикой конфиденциальности.

- Подготовка и инструктаж

  - Пройдите техническую подготовку (доступ к платформе, настройка оборудования).

  - Получите расписание всех этапов, ссылки на личный кабинет и контактную информацию ответственных лиц.

  - Примите участие в установочном вводном брифинге (онлайн/очно).

- Блок 1: Симуляционные лаборатории

  - Реалистичные управленческие кейсы, анализ финансовых задач, обсуждение решений с фасилитатором и наблюдателями.

- Блок 2: 360°-обратная связь

  - Онлайн-опрос по основным компетенциям — обратная связь от коллег, подчинённых, руководства, бизнес-партнёров.

- Блок 3: Psychometrics & Digital Tests

  - Личностные опросники, когнитивные и digital-тесты с фиксацией уровня зрелости и цифровых навыков.

- Блок 4: Формальные задания и деловые игры

  - Развёрнутый «день в роли», комплекс командных и индивидуальных задач с фокусом на реальные рабочие процессы.

- Блок 5: Экспертное интервью и коучинг

  - Персонализированное интервью по методу STAR, обсуждение сильных сторон и зон роста, согласование плана развития.

- Debrief и обратная связь

  - Получение итогового отчёта, обсуждение результатов, ответы на вопросы, формирование индивидуального плана обучения.

## Контактные лица и поддержка

| Роль | Фамилия, Имя | Email/Телефон | Зоны ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| HR-координатор/Администратор | Иванова Ольга | hr@company.ru | Общие вопросы, оргподдержка, график |
| Фасилитатор | Сергеев Антон | facil@company.ru | Вопросы по симуляциям и формальным заданиям |
| Техническая поддержка | support@company.ru | +7 900 111-22-33 | Проблемы с платформой, доступом, оборудованием |
| Эксперт по 360° | Кузнецова Мария | 360@company.ru | Конфиденциальность, процедуры обратной связи |
| Коуч | mentor@company.ru | +7 900 222-33-44 | Индивидуальные вопросы по развитию |

Совет: Всегда уточняйте удобный канал для неотложных вопросов (мессенджер, телефон, почта).

## Правила конфиденциальности

- Данные кандидата защищены согласно действующему законодательству РФ (ФЗ-152) и GDPR.

- Никто из коллег или линейных руководителей не получает индивидуальных результатов без согласия участника.

- Все ответы, тесты и комментарии шифруются, используются только для целей оценки и развития.

- Согласие на обработку персональных данных подтверждается до начала участия в проекте.

- Любые вопросы по конфиденциальности можно направлять HR-координатору или экспертному консультанту по 360°.

## Как получить поддержку

- При любых технических сбоях — обращайтесь на горячую линию технической поддержки или чат поддержки на платформе.

- По вопросам организационного характера — связывайтесь с HR-координатором.

- Готовьте вопросы заранее и уточняйте процедуры обратной связи на этапе инструктажа.

- Все обращения рассматриваются в течение 1 рабочего дня.

## Итоги и ключевые принципы

- Проходите оценку честно и открыто: это основа для дальнейшего развития, а не экзамен с порогом.

- Ознакомьтесь и используйте памятку, чтобы избежать «слепых зон» и недоразумений на пути.

- Не стесняйтесь обращаться за поддержкой: ваша готовность к сотрудничеству — залог успеха и роста.

Памятка может адаптироваться под специфику проекта и корпоративные требования. Всегда уточняйте актуальную контактную и регламентную информацию на старте участия.

Разворот-глоссарий для рабочей тетради по методике «C-Level 360/5»

Цель:
Дать максимально понятное и короткое объяснение всех специальных терминов и аббревиатур, встречающихся в методике.
Формат: Алфавитный список терминов. Для каждого — определение, часто с примером использования в контексте C-level оценки. Справа — место для записей участника.

Пример разворота

| Термин/аббревиатура | Определение/Пояснение | Место для заметок |
| --- | --- | --- |
| C-Suite/C-level | Высший руководящий состав компании: CEO (генеральный), CFO (финансовый), CMO (маркетинг), CTO (технологии) и т.д. |  |
| ESG | Экологические, социальные и управленческие факторы, ключевые для устойчивого развития бизнеса и инвестирования. |  |
| VUCA | Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity — современная бизнес-среда: нестабильная, неопределённая, сложная, размытая. |  |
| LLM | Large Language Model — большая языковая модель искусственного интеллекта (например, ChatGPT). |  |
| 360°-оценка | Опрос, позволяющий получить обратную связь от разных групп: руководителей, коллег, подчинён. |  |
| Симуляция | Имитационное упражнение, моделирующее реальные управленческие ситуации для оценки реакции кандидата. |  |
| Assesment center (AC) | Формат комплексной оценки: включает симуляции, тесты, интервью и деловые игры. |  |
| KPI | Ключевые показатели эффективности, отражающие достижение целей и результатов. |  |
| NPV/IRR | Показатели инвестиционного анализа (Net Present Value, Internal Rate of Return) — для принятия инвестиционных решений. |  |
| ROI | Return on Investment — показатель окупаемости инвестиций. |  |
| Debrief | Финальная сессия: совместный разбор результатов, обсуждение сильных сторон и зон роста. |  |
| HRIS | Human Resources Information System — система автоматизации HR-процессов и хранения данных. |  |
| Бенчмарк | Сравнение своих результатов с лучшими примерами на рынке или в отрасли. |  |
| Блок/модуль | Один из пяти этапов системы C-Level 360/5 (симуляция, 360°, психометрика, деловые игры, интервью/коучинг). |  |
| Фасилитатор | Эксперт, который ведёт процесс симуляции, помогает структурировать обсуждение, не даёт подсказок по решениям. |  |
| Осознанность | Навык саморефлексии и анализа своих действий, мотивации, влияния на команду. |  |
| Интегральный отчёт | Финальный документ с визуализацией компетенций, зон риска и индивидуальным планом развития. |  |

Принципы оформления:

- Использовать шрифт, удобный для заметок («поле для записей» должно оставаться чистым при печати).

- Аббревиатуры выделять жирным; формулы — рамкой.

- После ключевых терминов приводить примеры:
Например: CEO — Chief Executive Officer, директор по стратегии.

- В конце разворота разместить QR-код на электронную версию глоссария с расширенными ссылками.

Разворот-глоссарий быстро вводит топ-менеджеров, HR и наблюдателей в единую терминологическую систему проекта, минимизирует риски недопонимания и расхождений в трактовках, что соответствует лучшим практикам проектирования словарей для комплексных методик.

Глава 2. Хронологический дорожный план проекта

## 2.1. Пошаговое расписание этапов

Оценка выполняется в пять последовательных фаз — каждая из них включает конкретные действия, ответственных и ожидаемые результаты. Такой подход подходит для проектов с полноценным охватом C-suite и при масштабной оценочной кампании.

## Основные этапы

- Инициирование

  - Назначение ответственных (HR, фасилитатор, ИТ-поддержка)

  - Определение состава участников и ролей

  - Стартовое совещание с руководителями и заказчиком

  - Формулировка целей и критериев успеха

- Подготовка

  - Формирование расписания с разбивкой по блокам и ролям

  - Информирование кандидатов, рассылка памяток и инструкций

  - Настройка технической платформы, проверка доступа и оборудования

  - Подписание согласий на обработку данных, первичная регистрация кандидатов

  - Финальное подтверждение готовности

- Основная оценка

  - Проведение всех 5 блоков (симуляционные лаборатории, 360°, psychometrics, деловые игры, интервью)

  - Мониторинг прохождения этапов, контроль «узких мест», ведение лог-бука по возникающим вопросам

  - Промежуточная коммуникация с участниками и стейкхолдерами

  - Регистрация результатов и автоматизированная выгрузка в HRIS

- Debrief

  - Экспертный разбор индивидуальных и интегральных данных

  - Совместная сессия (групповая/индивидуальная) по итогам

  - Формирование индивидуального плана развития и выдача интегрального отчёта

  - Уточнение обратной связи по процедуре

- Развитие

  - Настройка рекомендованных L&D программ, воркшопов, менторских сессий

  - Самостоятельное заполнение чек-листов участниками (30/60/90 дней)

  - Контроль развития компетенций и повторное измерение KPI через 3–6 месяцев

## 2.2. Форматы и инструменты

## Excel-шаблон: Gantt-диаграмма

- Структурирован под пятиблочную модель (каждый блок цветом и этапом).

- Отдельные полосы — для организационно-технической подготовки, коммуникаций и сроков обратной связи.

- Пример ячеек:

| Этап | Сроки | Длительность | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Инициирование | 01–05.09 | 5 дней | HR + Руководство |
| Подготовка | 06–12.09 | 7 дней | HR, ИТ |
| Оценка – Блок 1 | 13–20.09 | 8 дней | Фасилитатор |
| Оценка – 360° | 21–28.09 | 8 дней | Эксперт 360° |
| Оценка – Psychometrics | 29.09–02.10 | 4 дня | Координатор тестов |
| Оценка – Игры | 03–06.10 | 4 дня | Фасилитатор HR |
| Оценка – Интервью | 07–10.10 | 4 дня | Коуч |
| Debrief | 11–15.10 | 5 дней | HR, Коуч, Кандидат |
| Развитие | 16.10–15.11 | 30 дней | L&D, Кандидат |

## Чек-лист HR

- Форматирован в удобный для печати PDF/Excel:

  - Проверена техническая готовность всех участников

  - Проведена консультация по политике конфиденциальности

  - Отправлены и подписаны согласия на обработку данных

  - Выгружены памятки, инструкции, доступы к платформе

  - Все даты тренировочных и финальных сессий согласованы

  - Определён способ экстренной коммуникации (телефон, мессенджер)

  - Зафиксированы специальные потребности участников (доступность, расписание)

## 2.3. Диаграмма Ганта — визуальная «90-дневная программа»

- Вся программа представлена как цветовая лента с блоками и контрольными точками.

- Формат размещения: горизонтальная или вертикальная схема на развороте/слайде, где для каждого блока видна длительность и зоны перекрытия.

- В нижней части схемы — места для примечаний HR (о переносах, уточнениях, форс-мажорах).

- Возможна интеграция индивидуальных графиков для параллельных потоков или нескольких команд.

## 2.4. Мини-рекомендация: QR-код для быстрого доступа к расписанию

- Сгенерируйте QR-код, ведущий на актуальный, живой рабочий файл расписания (Google Sheets, MS Excel Online, корпоративная платформа).

- В инструкции обозначьте: «При изменении графика — всегда используйте QR-код для получения самой свежей версии расписания».

- Плюс: разместите QR-код не только в тетради, но и на электронных письмах, карточках участников и визуальных бордах для фасилитаторов.

Пояснения:
Хронологическая структура, гибкость по датам и визуальный план в формате Ганта не только упрощают контроль сроков, но и делают участие прозрачным для всех — от кандидата до руководителя проекта. Точку входа и контроля всегда держит HR-координатор.

Рекомендация:
Используйте цветовую кодировку пяти ключевых блоков во всех материалах и соблюдайте единый стиль оформления для стандартизации всей коммуникации проекта.

Глава 3. План коммуникаций

## 3.1. Матрица коммуникаций: «Стейкхолдер/Сообщение/Канал/Срок»

| Стейкхолдер | Тип сообщения | Канал | Срок/периодичность | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кандидат | Приглашение к участию | E-mail | За 10 дней до старта | HR-координатор |
| Кандидат | Памятка, расписание, инструкция | E-mail/Teams | За 7 дней до старта | HR/Техподдержка |
| Кандидат | Напоминание о каждом этапе | SMS/E-mail | За 1 день и за 1 час до этапа | HR-координатор |
| Кандидат | Техническая поддержка | Teams/Телефон | По запросу | ИТ/Техподдержка |
| Фасилитатор, HR | Чек-листы, напоминания по срокам | E-mail/Teams | Еженедельно/по этапам | HR |
| Респонденты 360° | Приглашение и инструкция по опросу | E-mail | За 3 дня до старта опроса | Эксперт 360° |
| Руководство/заказчик | Краткий статус-поинт (отчёт по прогрессу) | E-mail | Раз в неделю | HR/PM |
| Все участники | Итоговый отчёт и обратная связь | E-mail/Teams | В день завершения оценки | HR/Коуч |
| Внешние консультанты | Переписка по итогам, запрос артефактов | E-mail | По запросу/по завершении этапа | HR |

Рекомендации по ведению матрицы
Регулярно обновляйте statuses, фиксируйте ответы, всегда отмечайте дату отправки и дополнительные каналы (например, дублирование в корпоративном чате).

## 3.2. Схема коммуникационных потоков (описание и рекомендации)

Визуальная схема включает следующие ключевые направления:

- HR/Координатор → Кандидаты: централизованное информирование на всех этапах (приглашения, расписания, напоминания, поддержка).

- HR/Координатор → Фасилитаторы / Наблюдатели: регламенты, расписания, чек-листы, организационные инструкции.

- HR/Координатор → Респонденты 360°: индивидуальные анкеты, инструкции по анонимности, напоминания о сроках.

- HR/Координатор → Руководство/Бизнес-заказчик: регулярные статус-отчёты, ключевые точки принятия решений.

- ИТ/Техподдержка → Кандидаты и фасилитаторы: экспресс-решения по доступу, оборудованию, сбоям.

- Кандидаты → HR/Координатор: вопросы, уточнения, предоставление обратной связи.

- Эксперт 360° ↔ Кандидаты и руководители: вопросы по заполнению анкет, поддержка по процедурам анонимности.

- Внешние консультанты ↔ HR: согласование шаблонов, технические вопросы выгрузки отчётов.

Рекомендации:

- Схему следует оформить в виде блок-схемы или инфографики, где каждая группа (HR, кандидаты, фасилитаторы, 360° респонденты, руководство, ИТ) представлена отдельным блоком, а коммуникации между ними — стрелками с цветовой маркировкой пяти блоков методики.

## 3.3. Варианты писем и сообщения для e-mail, Teams, Slack

## A. E-mail: Приглашение кандидату

Тема: Приглашение на участие в оценке «C-Level 360/5»

Добрый день, [Имя]!

Компания запускает стратегическую программу всесторонней оценки топ-менеджмента по методике «C-Level 360/5». Приглашаем вас принять участие и пройти пять последовательно связанных блоков оценки.

В приложении — памятка участника, сроки, инструкции по работе с платформой.

В случае вопросов обращайтесь к вашему HR-координатору [ФИО, контакты].

С уважением,
Команда управления талантами

## B. Teams/Slack: Напоминание о старте блока

@Имя, напоминаем, что завтра в 10:00 стартует ваш этап — Симуляционные лаборатории. Проверьте расписание и стандарты подключения.

Для быстрой поддержки — пишите в этот чат или обращайтесь к [ФИО, контакты].

## C. E-mail: Респондентов 360°

Тема: Приглашение стать респондентом программы 360°-оценки

Добрый день!

Вы включены в опросник 360°-оценки компетенций руководителя [Имя] по ключевым управленческим параметрам.

Ссылка на анонимный опрос — ниже, инструкции прикреплены.

Все ответы строго конфиденциальны.

Будем признательны за прохождение до [дата].

Благодарим за вклад в развитие команды!

## D. Экстренное напоминание по HR-чату

Коллеги, до завершения этапа «Формальные задания» осталось 1 час. Все материалы загружаем в папку [ссылка]. Поддержка — [email / телефон].

## 3.4. Рекомендации по тону и стилю коммуникаций

- Тон: позитивный, уважительный, деловой, открытый к диалогу.

- Стиль: чёткий и лаконичный; всё важное сразу в теме/первой строке письма.

- Персонализация: всегда обращайтесь по имени, подчеркивайте важность вклада человека (особенно для 360° и респондентов).

- Прозрачность: описывайте цель и суть каждого сообщения, не оставляйте вопросы «зачем мне это» без ответа.

- Конфиденциальность: в сообщениях 360° респондентам и при приглашении на интервью обязательно делайте акцент на анонимности и защите данных.

- Своевременность: все напоминания и инструкции отправлять с запасом (не менее чем за 24 часа), критические оповещения — не менее чем за 1 час.

- Рекомендация: шаблоны сообщений согласуйте с корпоративными стандартами бренда и стилем деловой переписки.

Итог:
План коммуникаций — ключевой ресурс управления вовлечённостью, прозрачностью и корректностью процессов оценки C-suite. Единые шаблоны, визуализация потоков и своевременное информирование участников — основа доверия и успеха всей оценки.

4. Инструкции по конфиденциальности и GDPR/ФЗ-152

## 4.1. Алгоритм обработки персональных данных

- Инициация проекта

  - Определение перечня обрабатываемых персональных данных (ФИО, контакты, деловой профиль, результаты оценки, цифровые следы прохождения тестов).

  - Назначение ответственных лиц за защиту данных.

  - Согласование целей и объёма обработки.

- Сбор согласий

  - Получение информированного согласия от всех участников до начала любых процедур.

  - Регистрация форм согласия; отслеживание статусов (подписал/отказался).

- Классификация и доступ

  - Данные классифицируются по уровням доступа: только HR, фасилитатор, ИТ-администратор.

  - Ограничение прав просмотра и обработки через роле-базированные настройки платформы.

- Обработка и хранение

  - Шифрование всех данных, хранение на защищённых серверах, соблюдение принципа data minimization (только то, что необходимо).

  - Автоматизированные и ручные процедуры контроля доступа.

- Передача и использование

  - Доступ к результатам только у минимально необходимого круга лиц, по принципу «need-to-know».

  - Возможна анонимизация для целей анализа и отчётности.

- Удаление и архивирование

  - Данные удаляются или архивируются по окончанию срока оценочного проекта (с указанием срока хранения, например, 12 или 36 месяцев).

  - Участникам предоставляется право легко отозвать согласие и потребовать удаление/исправление данных.

## 4.2. Готовые формы согласия и реестр доступа

## Форма согласия на обработку ПДн

Я, ФИО, даю согласие ООО "Название организации" на обработку моих персональных данных (ФИО, контактная информация, деловой профиль, результаты оценки), включая сбор, хранение, передачу и удаление, для целей проведения комплексной оценки по методике "C-Level 360/5" в срок с ☐ по ☐. Я ознакомлен(а) с правилами обработки, имею право на отзыв согласия и получение информации о формате, месте и сроках хранения данных.

- Дата/подпись

- Отметка о разъяснении/ознакомлении

## Реестр доступа к данным

| ФИО | Роль | Дата доступа | Основание/этап | Тип данных | Подпись/лог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иванова О. | HR-координатор | 01.09.2025 | Подготовка | Форма согласия |  |
| Сергеев А. | Фасилитатор | 13.09.2025 | Блок 1 | Результаты кейса |  |
| Кузнецова М. | Эксперт 360° | 21.09.2025 | Блок 2 | Анкеты 360° |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

- Регистрируется не только факт доступа, но и основание для обработки, фиксируются все изменения и удаления.

## 4.3. Блок-схема движения персональных данных

- Старт оценки
→ Сбор согласия
→ Ввод данных кандидата
→ Доступ HR и фасилитаторов к профилю
→ Обработка данных по этапам (кейсы, тесты, деловые игры, интервью)
→ Формирование итогового отчёта (ограниченный доступ)
→ Удаление/архивирование данных по окончанию проекта

- Каждый переход — контроль доступа, логирование действий, защита каналов передачи данных (HTTPS, VPN).

## 4.4. FAQ по защите данных

Вопрос 1: Каковы сроки хранения моих персональных данных?
— Обычно 12–36 месяцев (конкретно прописано в согласии); после этого — полное удаление или анонимизация.

Вопрос 2: Могут ли мои данные быть переданы третьей стороне?
— Нет, только с отдельного письменного согласия участника и в рамках заранее определённых целей.

Вопрос 3: Как запросить удаление своих данных?
— Достаточно письма на HR-координатору с требованием удалить ПДн и отозвать согласие.

Вопрос 4: Какие меры защиты применяются?
— Используются стандарты шифрования, ограничения по доступу, регулярные внутренние аудиты, все каналы передачи данных защищены.

Вопрос 5: Что делать, если я обнаружил ошибку или нарушение?
— Напишите напрямую ответственному по защите данных; ваша жалоба будет обработана в течение 2 рабочих дней с подтверждением по e-mail.

Этот блок обеспечивает соответствие лучшим российским и европейским стандартам (ФЗ-152, GDPR), даёт ясную процедуру и гарантирует прозрачность работы с персональными данными на всех этапах оценки.

5. Блок 1. Симуляционные лаборатории

## 5.1. Подготовка сценариев

- Подберите управленческие кейсы, максимально релевантные задачам конкретной C-level роли (например, антикризисный прогноз для CEO, кейс по CAPEX для CFO, инцидент безопасности для CSO).

- Для каждого сценария подготовьте:

  - Краткое описание бизнес-ситуации.

  - Чётко обозначенные цели оценки (например: принятие решения в условиях неопределённости, защита бюджета, внедрение цифровых решений).

  - Перечень входных и выходных данных: отчёты, письма, структуры оргкоманды и пр.

  - Список документов, разрешённых для использования кандидатом.

- Обозначьте временной регламент для прохождения (1,5–3 часа) и параметры для моделирования внешнего давления (дедлайны, неполнота информации).

## 5.2. Инструкция для фасилитаторов

- Перед стартом

  - Изучить кейс, быть готовым давать только процедурные разъяснения (без подсказок по содержанию решений).

  - Проверить готовность зала, ноутбуков/VR-оборудования, контрольных листов.

  - Провести краткий инструктаж кандидата: объяснить регламент, правила коммуникации, структуру чек-листа.

- Во время симуляции

  - Не вмешиваться в процесс принятия решений кандидатом.

  - Фиксировать поведенческие индикаторы и ход рассуждений в чек-листе.

  - Отмечать время начала/завершения ключевых этапов.

  - Следить за соблюдением тайминга.

- По окончании

  - Организовать короткий debrief (5–10 мин), дать базовую обратную связь по регламенту, не комментируя содержательную часть решений.

  - Передать заполненный чек-лист для дальнейшей обработки.

## 5.3. Чек-лист наблюдателя (шаблон)

| Критерий оценки | Описание | Балл (5/3/1) | Комментарий/Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ ситуации | Собрал ли всю необходимую информацию? |  |  |
| Генерация альтернативных решений | Поиск альтернатив и инноваций |  |  |
| Принятие решения под давлением | Быстрота и обоснованность выборов |  |  |
| Финансовый анализ/расчёты | Корректность формул, логика расчётов |  |  |
| Коммуникация и обоснование | Прозрачность аргументов/презентация |  |  |
| Лидерство и командное взаимодействие | Вовлечение виртуальной команды/VR |  |  |
| Итоговый результат | Практичность и реалистичность решения |  |  |

Расшифровка шкалы:

- 5 — соответствует идеалу (выше ожиданий)

- 3 — соответствует базовым ожиданиям

- 1 — ниже ожидаемого минимума

## 5.4. Примеры экзаменационных билетов (фрагменты)

## Пример 1: CEO

Кейс:
Рынок резко сократился из-за законодательных ограничений. Ваша задача — среагировать в течение полутора часов: проанализировать impact на выручку, предложить три сценария реорганизации, рассчитать финансовый разрыв и подготовить антикризисный action-план.

## Пример 2: CFO

Кейс:
Запущен проект расширения: инвестиции — 10 млн $, срок — 5 лет, ожидаемые потоки указаны по годам. Рассчитайте NPV и IRR, определите точку безубыточности, опишите риски проекта и подготовьте питч-дек для совета директоров.

## Пример 3: CHRO

Кейс:
Стратегия резко меняется: внедряется гибридный формат для 70% сотрудников. За 2 часа проведите анализ кадровых рисков, предложите структуру адаптационной программы, оцените бюджет и KPI вовлечённости.

## Пример 4: CTO

Кейс:
ИТ-инфраструктура не выдерживает нагрузку после релиза нового продукта. За 1,5 часа определите «узкие места», спроектируйте PoC улучшений, рассчитайте базовый TCO и представьте Roadmap для Board.

## 5.5. Унифицированный шаблон оценки (5/3/1-шкала)

| Оценочный критерий | Экспликация (что считать эталоном) | Баллы 5 | Баллы 3 | Баллы 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбор информации | Учитывает весь массив релевантных данных | Частично | Формально | Нет |
| Альтернативы | Предлагает новые нестандартные сценарии | Есть | Только очевидные | Нет |
| Фин. грамотность | Все расчёты корректны, объяснены | ≥95% верно | 2+ ошибки | Серьёзные ошибки |
| Коммуникация | Структурированно доносит позицию | Отлично | Достаточно | Неубедительно |
| Лидерство/инициатива | Демонстрирует проактивность, ведёт команду | Явное | Спорадически | Нет |
| Итог | Реалистичное решение с учётом ограничений | Да | Частично | Нет |

Заполнение ведётся по каждой строке с краткими примерами проявлений.

## 5.6. Визуальные схемы

Карта зала:

- Схема рассадки участников: отдельная зона для кандидата, наблюдателей, технических специалистов. Цветовые маркеры блоков.

VR-сценарии:

- Блок-схема этапов симуляции: вход — получение сценария → реакция на триггер-события → защита решений в виртуальной «доске».

- Возможность смены локации (кабинет, переговорная, open space, онлайн-совещание).

Таймлайн сессии (пример):

- 0:00–0:10 — инструктаж

- 0:10–0:40 — анализ ситуации, сбор данных

- 0:40–1:00 — подготовка и расчёты

- 1:00–1:20 — презентация/обоснование

- 1:20–1:30 — дебриф и фиксация чек-листа

## 5.7. Мини-иконки для навигации

- Для каждого сценария и этапа в шаблонах используются мини-иконки:

  - 📊 Аналитика/финансовый блок

  - 🤝 Коммуникация/360°

  - 🎲 Деловые игры

  - 🧑‍💼 Лидерство

  - ♻️ Инновации/трансформация

- Цветовые маркеры соответствуют блокам (см. палитру 360/5).

Рекомендация:
В печатной/цифровой тетради вынесите иконки отдельным рядом на полях для быстрого поиска нужного сценария или инструмента.

Всё описанное выше можно использовать для создания универсального и визуально удобного блока симуляционных лабораторий в рабочей тетради по методике «C-Level 360/5».

6. Блок 2. 360°-обратная связь

6.1. Процедуры выбора респондентов

- Стратегия покрытия: В фокусе — максимальная репрезентативность. На одного кандидата обычно формируют панель из 8–12 респондентов.

- Группы респондентов:

  - Руководители (1–2 человека выше по иерархии)

  - Коллеги на одном уровне (3–5)

  - Прямые подчинённые (2–4)

  - Внешние стейкхолдеры/партнёры (по возможности — 1–2)

- Критерии отбора:

  - Не менее 6 месяцев совместной работы с кандидатом

  - Чёткое понимание функциональных обязанностей оцениваемого

  - Вовлечённость в совместные проекты/задачи

- Принципы анонимности и добровольности:

  - Каждый респондент информируется о конфиденциальности и возможности отказаться без объяснения причин.

  - Итоги опроса агрегируются без указания индивидуальных ответов.

6.2. Структура опросника и правила 360°-оценки

- Тип шкалы: Likert 1–5 (от «полностью не согласен» до «полностью согласен»)

- Оценочные кластеры (пример):

  - Лидерство и влияние

  - Стратегическое мышление

  - Эффективность коммуникаций

  - Финансовая грамотность

  - Управление изменениями

  - Командная работа и делегирование

  - Digital-компетентность

  - Эмоциональный интеллект

- Модель вопросов: 32–40 утверждений, по 4–5 на каждую компетенцию. Пример:

  - "Эффективно управляет приоритетами в условиях неопределённости"

  - "Делится стратегией и вовлекает команду в её реализацию"

  - "Уверенно использует цифровые инструменты для анализа"

- Правила проведения:

  - Вся коммуникация — через индивидуальные ссылки на анкету (уникальные для каждого респондента).

  - Регламент прохождения: 5–7 дней.

  - Напоминания отправляются на 3-й и 6-й день, если ответы не получены.

  - HR-координатор отслеживает процент заполнения и сообщает о завершении сбора.

6.3. Готовые онлайн-шаблоны анкет и письма для респондентов

Шаблон анкеты (фрагмент)

| Кластер компетенции | Утверждение | Оценка (Likert 1–5) |
| --- | --- | --- |
| Лидерство | Явно проявляет инициативу в сложных ситуациях |  |
| Коммуникации | Чётко доносит ожидания до членов команды |  |
| Digital-компетентность | Мастерски применяет современные цифровые решения |  |
| Стратегическое мышление | Предвидит риски и быстро меняет подход при необходимости |  |

Блок открытых вопросов:

- Укажите сильные стороны руководителя.

- Какие зоны для развития вы бы отметили?

Письмо приглашение респонденту

Тема: Приглашение к участию в 360°-оценке руководителя

Добрый день!

Вы приглашены как один из респондентов для 360°-оценки по компетенциям [Имя кандидата]. Ваши ответы строго анонимны и будут использованы для формирования индивидуального плана развития.

Пожалуйста, заполните опрос по ссылке до [дата].

В случае вопросов обращайтесь к HR-координатору [контакты].

Благодарим за вклад в развитие компании!

6.4. Инструменты визуализации: «паутинка» компетенций и тепловая карта разрывов

- Паутинка (радиальная диаграмма) компетенций:

  - Каждый кластер (8 компетенций) — отдельная ось.

  - Отмечается среднее значение по каждому кластеру от всех респондентов.

  - Цветовая дифференциация блоков (по фирменной палитре).

  - На диаграмме отображают одновременно самооценку и коллективную оценку (для выявления «слепых зон»).

- Тепловая карта разрывов:

  - Таблица, где строки — компетенции, столбцы — группы респондентов (руководитель, коллеги, подчинённые, самооценка).

  - Ячейки закрашиваются в зависимости от среднего балла и расстояния от целевого значения.

  - Легко увидеть «болезненные точки» — сильные и слабые стороны по каждой группе.

6.5. Рекомендация: инструкция по экспорту данных в Power BI

- Используйте онлайн-платформу, поддерживающую экспорт опросных данных в формате CSV/XLSX (например, Google Forms, Microsoft Forms, SurveyMonkey).

- Настройте структуру:

  - Первая строка — ФИО респондента (или анонимный ID), роль (руководитель, коллега, подчинённый), дата заполнения.

  - Далее — баллы по каждому утверждению, комментарии (open text).

- Для Power BI:

  - Откройте Power BI Desktop.

  - Импортируйте CSV/XLSX через вкладку «Get Data».

  - Постройте радиальную диаграмму (Radar Chart) по средним значениям компетенций.

  - Создайте условное форматирование для тепловой карты по разрывам между группами.

- Для автоматизации обновлений используйте прямую интеграцию с облачным хранилищем анкеты — Power BI поддерживает регулярное обновление данных из OneDrive/Sharepoint/Google Drive.

Мини-совет:
Добавьте в инструкцию короткое видео или иллюстрацию по шагам экспорта и базовых построений визуализаций.

Блок 2 обеспечивает не только всестороннее представление о компетенциях C-level, но и формирует прозрачную базу для дальнейшей работы с зонами развития, интегрированную в единую digital-экосистему оценки.

7. Блок 3. Psychometrics & Digital Tests

## 7.1. Регламент тестирования и прокторинга

- Назначение: Оценка психометрических характеристик (когнитивные способности, личностные черты, цифровая зрелость) и гибких digital-компетенций.

- Форматы: Онлайн-тестирование с автоматизированным сбором данных, digital assessment (навыки работы с BI, аналитикой, ИИ-платформами).

- Платформа: Все тесты проводятся в защищённом онлайн-Hub с прокторингом (видеонаблюдение, биометрическая аутентификация, анти-cheating триггеры).

- Процедура:

  - Кандидат получает ссылку, логин и индивидуальный временной интервал (15–45 мин/тест).

  - Перед стартом проверяется личность (документ/FaceID), проводится инструкция и демонстрация интерфейса.

  - Во время теста система фиксирует активность, блокирует сторонние приложения, ведёт запись видеоэкрана.

  - Нарушения (смена окна, сторонние звуки) автоматически регистрируются и попадают в лист наблюдения.

  - По завершении — протоколируется отправка результатов; промежуточные баллы кандидат не видит.

- Верификация:

  - Доступ к результатам открыт только HR и ответственному фасилитатору/аналитику.

  - Использование двухфакторной аутентификации для входа.

  - Регламент повторного тестирования: не ранее, чем через 6 месяцев.

## 7.2. Примеры бенчмарков и таблиц T-scores

| Тест | Средний балл (T-score) | Стандартное отклонение | Диапазон "высокий" | Диапазон "низкий" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Когнитивный рейтинг (General) | 50 | 10 | 60–70 | 30–40 |
| Лидерство (Openness) | 55 | 8 | 62–70 | 40–48 |
| Digital assessment | 47 | 10 | 58–65 | 35–42 |
| Эмоциональный интеллект (EQ) | 52 | 7 | 58–65 | 40–45 |

- T-score — стандартный балл (относительный), где 50 — среднее по выборке C-suite, 10 — типичное стандартное отклонение.

- Бенчмарк: Результаты кандидата сопоставляются не с общей популяцией, а с отраслевыми и функциональными данными (CEO vs. CTO, глобальная vs. российская панель).

## 7.3. Лист наблюдения и протокол проведения

## Пример листа наблюдения

| Этап | Время | Наблюдаемые события | Нарушения (да/нет) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистрация и вход | 09:00–09:05 | Успешно, идентификация по видео | Нет |  |
| Прохождение теста | 09:06–09:40 | Фиксация видеопотока, без сбоев | Нет |  |
| Поведение | 09:15 | Одна попытка свернуть окно браузера | Да | Зашёл в другое приложение |
| Завершение | 09:41 | Отправка результатов | Нет | Все данные выгружены успешно |

- Фиксируются любые нестандартные действия, технические перебои, нештатные ситуации.

- Оформление листа — по заранее утверждённому шаблону (можно вести в Excel).

## Протокол проведения

- Описывает порядок запуска, идентификации, контроля, завершения теста (точно по временной шкале).

- Указывается ответственное лицо, номер билета/кейса, отметка о прохождении прокторинга.

- Все протоколы хранятся в защищённом цифровом архиве, недоступны для кандидатов.

## 7.4. Спайдер-чарт «Digital Maturity Index»

- Digital Maturity Index (DMI): Интегральная радиальная диаграмма, объединяющая результаты по основным digital-компетенциям:

  - Data Literacy

  - Digital Communication

  - Аналитика и BI

  - Использование ИИ/LLM

  - Кибербезопасность

  - Диджитал-управление командами

- Построение: Каждый показатель наносится по отдельной оси. Центр — низкий уровень, края — высокий (например, 20–80, где 50 — бенчмарк топ-менеджеров).

- Одна диаграмма строится для self-report, другая для blend оценки (по результатам теста и 360°).

- Простая цветовая градация: зелёный («сильная сторона»), жёлтый («средний уровень»), красный («зона риска»).

- Чарт интегрируется в финальный отчёт и обсуждается на debrief-сессии.

## 7.5. QR-ссылка на демо онлайн-Hub

- Для быстрой демонстрации используйте QR-код, ведущий на тренировочную/демо-версию платформы тестирования (например, demo.clevel360hub.ru).

- В рабочей тетради разместите QR в начале главы и на сноске листа прокторинга.

- При наведении телефона — переход к интерактивной ознакомительной версии онлайн-Hub, где можно пройти пробный Psychometrics & Digital Test.

Совет:
Обновляйте QR-ссылку при изменениях платформы или доступности новых демо-режимов.

Блок 3 формирует универсальную цифровую дорожную карту развития для каждого C-level кандидата: обеспечивает достоверность психометрических замеров, сравнимость digital-результатов и прозрачность процедур для всех участников оценки.

Где взять блок Psychometrics & Digital Tests: тесты и интерпретацию

1. Готовые коммерческие платформы (международные и российские)

- SHL, Hogan, Talent Q/Korn Ferry, Saville — ведущие мировые решения, включают корпоративные пакеты для оценки C-suite (когнитивные тесты, личностные опросники, digital-ассессменты).

  - Покрывают все форматы: онлайн, прокторинг, защищённое хранение, интеграцию с HR-системами.

  - Предоставляют интерпретацию и сравнительные отчёты (T-score, профили компетенций), бенчмаркинг под целевую выборку.

- HT Lab, НДО, «Гуманитарные технологии», TalentTech — ведущие российские платформы с валидными шкалами на C-level и отчетами для управленческих позиций.

- Психометрические сервисы для самостоятельной настройки:

  - Testograf.ru, Psytests.org, Assessia — менее широко используемые для топ-менеджмента, однако подходят для быстрой генерации базовых когнитивных и личностных блоков, требуют последующей адаптации и валидации.

  - Все платформы работают по подписке или счётам за пачку тестов.

2. Интегрированные решения для бизнеса

- Корпоративные Группы оценки (Сберб, Яндекс, VK, MTS и др.) — разрабатывают кастомные digital-ассессменты (BI-кейсы, AI-игры, VR-симуляции под стратегии цифровой зрелости).

- Для комплексной работы с digital-компетентностями (Data Literacy, AI-Literacy) используются платформы типа:

  - Coursera, EdX, Stepik, Skillbox — специализация на digital-skills с финальным тестированием.

- Внешние консалтинговые компании (EY, PwC, BCG, Odgers Berndtson) — предоставляют «под ключ» полные ассессмент-пакеты, включая psychometrics и digital-tests с аналитикой и индивидуальной интерпретацией.

3. Как заказать или внедрить в компанию

- Запросить коммерческое предложение на сайте вендора или через интегратора (например, SHL, Korn Ferry, HT Lab).

- Для пилота — запросить демо-доступ через официальный сайт или через уполномоченных HR-партнёров.

- Подготовить цель, список компетенций, язык тестирования, параметры профиля сравнения (менеджер, C-suite, отрасль).

- Получить не только тесты (анкеты, игры, аппаратные задания), но и сопровождающую интерпретацию (графики, паутинки, текстовые отчёты и бенчмарки).

4. Интерпретация результатов

- Все крупные платформы предоставляют автоматическую интерпретацию (T-score, нормативные шкалы, профили по компетенциям, зоны риска и сильные стороны).

- Есть возможность заказать глубокий разбор результата у сертифицированного консультанта или специально обученного HR (например, SHL Certified Assessor).

- Для смешанных команд — подключайте интерпретацию результатов в Power BI или корпоративную BI/HR-платформу.

5. Рекомендации и этические моменты

- Проверяйте валидность (валидизация на выборке топ-менеджеров!), лицензию/соответствие ISO 10667 и др.

- Соблюдайте требования по защите персональных данных (GDPR, ФЗ-152).

- Готовьте кандидатов к прохождению тестов, объясняйте структуру отчёта и способы работы с результатами — это снижает стресс и повышает точность реакции.

Итог:
Блок Psychometrics & Digital Tests реализуется либо через международные платформы (SHL, Hogan, Korn Ferry), либо через российские (HT Lab, Assessia), а интерпретация результатов встроена в любой профессиональный продукт. Финальный выбор зависит от бюджета, целей оценки и требований к локализации.

8. Блок 4. Формальные задания и деловые игры

8.1. Руководство по организации «Дня в роли»

Цели и задачи блока

- Симулировать реальный рабочий день топ-менеджера с полной имитацией функциональных вызовов и коммуникаций.

- Оценить навыки принятия решений, командного взаимодействия, управления временем и ресурсов.

- Интегрировать финансовые, проектные и лидерские аспекты в разрезе управленческого сценария.

Подготовка

- Выбор сценариев:

  - Под каждую C-level роль готовится уникальный сценарий (например, «Кризисная смена стратегии», «Слияние и интеграция», «Экстренный запуск продукта») с детализированной последовательностью событий.

- Подготовка ролей:

  - Ведущие роли: кандидат (главный участник), фасилитатор (модерирует процесс), наблюдатели (фиксируют поведенческие индикаторы), виртуальная команда (имитируется через помощников/актеров или автоматизацию).

- Инструкция для организаторов:

  - Настройка пространства: отдельные зоны для обсуждения, анализов и презентаций.

  - Техническая подготовка: индивидуальные рабочие станции, доступ к расчетным шаблонам, материалы с кейсами (доступ через гиперссылки).

  - Вводный брифинг: объяснение задач, структуры времени и критериев оценки.

Методы распределения ролей

- Вариант 1: Предварительный жребий, независимый от кандидата — обеспечивает объективность роли каждой стороны.

- Вариант 2: Назначение организатором (для фиксированных симуляций с ключевыми ролями).

- Вариант 3: Ротация ролей по этапам (например, кандидат сначала в роли CEO, затем CFO), если симуляция рассчитана на группу.

8.2. Примеры финансовых моделей для симуляций

- ROI/NPV-шаблоны:
Для расчёта возврата на инвестиции и чистой приведённой стоимости по кейсу:

| Показатель | Формула | Ячейка Excel |
| --- | --- | --- |
| ROI | = (∑ДенПотоков – Инвестиции)/Инвестиции | =(SUM(CashFlows)-Investment)/Investment |
| NPV | = ∑(ДенПотокₜ/(1+r)^t) – Инвестиции | =NPV(rate,Values)-Investment |

- Всегда указываются гиперссылки на листы с обучающими материалами.

- Интеграция с презентациями:
В шаблоне презентации предусмотрена автоматическая вставка итогов из расчетных Excel-листов с помощью формул-ссылок (например, формула для выбора ключевого слайда: =ВПР("NPV";СводнаяТаблица;2;ЛОЖЬ)).

8.3. Excel-шаблоны и авто-формулы

- Все ключевые расчёты (NPV, ROI, IRR, точка безубыточности, SWOT-матрицы) реализованы с помощью встроенных формул Excel, защищённых от случайных изменений.

- Ячейки для ввода данных подчеркнуты цветом, итоговые значения — маркированы.

- Гиперссылки в каждой модели ведут на:

  - Инструкции по заполнению

  - Видеоруководства

  - Примеры решения

- Пример готового шаблона (строчный фрагмент):

| Год | Денежный поток | Дисконтирующий множитель | Дисконтированный поток |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 000 000 | =1/(1+10%)^1 | =B2*C2 |
| 2 | 2 500 000 | =1/(1+10%)^2 | =B3*C3 |
| ... | ... | ... | ... |

- Итоговый NPV: =СУММ(D2:D6)-Investment

8.4. Готовые шаблоны презентаций

- Структура:

  - Слайд 1: Проблема и вводные данных

  - Слайд 2: Анализ альтернатив и расчёты (графики из Excel)

  - Слайд 3: Рекомендации и финансовая оценка

  - Слайд 4: План действий и распределение ответственности

- Все графики и таблицы автоматически обновляются при изменении исходных данных.

- В шаблон включены ссылки на ключевые методологические сводки, стандарты оформления, а также автоматическое формирование содержимого на основе данных из Excel.

8.5. Swim-lane-диаграмма бизнес-процесса

- Используется для визуализации распределения функций и потоков информации между ролями в ходе симуляции:

  - Горизонтальные дорожки: Роли (кандидат, фасилитатор, наблюдатель, виртуальная команда)

  - Вертикальные блоки: Ключевые этапы/решения (анализ, расчёт, презентация, дебриф)

  - Действия отображаются в пересечении дорожки и блока времени

- Доступна как шаблон в PowerPoint/Visio и как встроенная иконка в Excel с автозаполнением этапов (pull из Gantt-таблицы проекта).

8.6. Особенности оформления форм

- Каждый шаблон и форма содержит справочные поля, авто-формулы и всплывающие подсказки.

- В ячейках с результатами заложены проверки на корректность ввода (например, предупреждение о некорректной ставке дисконтирования).

- Все ссылки внутри файлов активны и ведут на инструкции/разделы рабочей тетради либо на внешний FAQ.

- На первом листе Excel содержится оглавление с гиперссылками на разделы и вспомогательные инструменты (калькулятор валют, шаблон сценариев, чек-листы).

Совет по внедрению:
Периодически обновляйте шаблоны с учётом обратной связи кандидатов и фасилитаторов, добавляйте новые сценарии и автоматизируйте интеграцию между расчетными и презентационными файлами для снижения нагрузки на участников и наблюдателей.

9. Блок 5. Экспертное интервью и коучинг

## 9.1. STAR-гайд для обработки ситуационных вопросов

Методика STAR (Situation – Task – Action – Result) обеспечивает структурированность интервью и чёткую фиксацию управленческих паттернов кандидата.

## Структурные элементы:

- Situation (Ситуация):
Опишите контекст управленческой задачи: “Расскажите о ситуации, когда вашей команде пришлось работать в условиях жёстких дедлайнов…”

- Task (Задача):
Какую роль и цели взяли на себя: “Какая задача стояла лично перед вами, какие KPI вы определили?”

- Action (Действия):
Конкретные шаги и модели поведения: “Что именно вы предприняли? Как вы приняли решение?”

- Result (Результат):
Чёткие результаты и выводы: “Каков был итог — в цифрах, отношениях, процессах? Чему научились?”

Порядок применения:

- Подготовьте 5–7 ситуационных вопросов по ключевым управленческим компетенциям.

- Строго фиксируйте формулировки и ответы по этапам STAR.

- Используйте дополнительные вопросы для детализации: “Что вы сделали по-другому бы сейчас?”, “Как отреагировала команда?”

## 9.2. Дорожная карта развития кандидата

Этапы:

- Формулируется индивидуальный профиль компетенций и определяются зоны роста.

- Закладываются SMART-цели на 3/6/12 месяцев.

- Подбираются инструменты развития: L&D-курсы, проектные задачи, наставничество, воркшопы.

- Устанавливаются контрольные точки для промежуточной оценки/рефлексии.

- Финализируется с помощью согласования с коучем и HR.

Документирование:

- Все шаги фиксируются в рабочей тетради (см. шаблон IDP ниже).

- Примеры возможных целей: “Улучшить навык управления сложными переговорами”, “Освоить BI-аналитику к декабрю”, “Повысить командный NPS на 20%”.

## 9.3. Карта провокационных вопросов о «тёмных сторонах лидерства»

Зачем нужны:
Вскрытие скрытых управленческих рисков и «слепых зон» топ-менеджера — авторитаризм, избежание ответственности, склонность к микроменеджменту.

Примеры провокационных вопросов:

- “Расскажите о случае, когда ваши решения привели к конфликту в команде — как вы реагировали на критику?”

- “Был ли опыт, когда вы игнорировали совет коллег, а впоследствии пришлось корректировать курс? Что почувствовали?”

- “Опишите ситуацию, где вам пришлось защитить спорное решение перед рискованным советом директоров.”

- “Случалось ли вам скрывать свои ошибки — и почему?”

- “Когда вы в последний раз сомневались в собственном стиле управления?”

Совет:
Фиксируйте не только содержание ответов кандидата, но и психологические реакции — темп речи, паузы, невербальные знаки.

## 9.4. Шаблон Individual Development Plan (IDP)

| Период | Компетенция | Текущий уровень | Целевой уровень | Действия/обучение | Критерии успеха | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–3 мес | Лидерство в кризисе | 42 | 55 | Курс «Ситуационное лидерство», кейс-клуб | Улучшение обратной связи по KPI, завершение кейса | Кандидат |
| 3–6 мес | Digital-аналитика | 38 | 50 | Внедрение BI-отчётности | Автоматизация дашборда, рост динамики | Кандидат |
| 6–12 мес | Эмоциональный интеллект | 45 | 60 | Менторство у HR, коуч-сессии | Результаты 360°/повторная обратная связь | Коуч/HR |

- В каждой строке — чёткие сроки, выбранные инструменты развития, метрики прогресса.

- Поле для самостоятельной коррекции и дополнительной рефлексии.

## 9.5. Визуализация: коучинговое «дерево целей»

Описание:

- Центральная ветвь — ключевая цель (“Сформировать эффективную команду по цифровым проектам”).

- Ответвления — разовые результаты (“Внедрить BI-дашборд за 3 мес”, “Запустить feedback-культуру”).

- Листья — конкретные действия (“Пройти курс Power BI”, “Провести 2 фасилитированных ретроспективы”, “Внедрить ежемесячный one-to-one review”).

- Корни — личные ценности или мотивирующие факторы (“Развитие инноваций”, “Признание достижений команды”).

Использование:

- Интерактивная работа на коуч-сессии: ветви дополняются и корректируются по мере продвижения.

- Дерево целей интегрируется в корпоративную L&D-программу.

## 9.6. Введение поля для оценки осознанности

Рекомендация для IDP и итоговой отчётности:

- Добавить поле «Самооценка осознанности» — шкала от 1 до 5 либо короткий рефлексивный текст:
“Какую ответственность за результат вы брали на себя? Что узнали о себе за период?”

- HR/коуч может дать балльную оценку или запрашивать мини-эссе.

- На debrief-сессии анализировать динамику осознанности и связывать её с достижением целей развития.

Итог:
Блок 5 интегрирует глубинное экспертное интервью, коучинговые инструменты и индивидуальное планирование развития, формируя замкнутый цикл развития для каждого C-level руководителя.

10. Интегральный отчёт (One-Pager + Full)

10.1. Структура итогового отчёта

10.1.1. Executive Summary (Одностраничный обзор)

- Краткое описание цели и контекста оценки.

- Основные выводы по ключевым компетенциям.

- Рейтинг и уровни зрелости кандидата.

- Ключевые «сильные стороны» и «зоны риска».

- Рекомендации по развитию (ключевые направления L&D).

- Краткое резюме по цифровой зрелости и финансовой грамотности.

- Общая оценка готовности к текущей роли и перспективы.

10.1.2. Колесо компетенций (5×8)

- 5 основных блоков оценки (симуляции, 360°, тесты, игры, интервью).

- По 8 ключевых компетенций в каждом блоке.

- Каждая компетенция отображается на радиальной диаграмме с балльной оценкой.

- Цветовая маркировка (от зеленого до красного) указывает уровень развития.

- На каждом сегменте — ссылка или QR-код на артефакт (видеоразбор, ответы на вопросы, расчёты).

10.1.3. Ссылки на артефакты оценки

- Перечень документов, записей и форм (например: видео сессии, заполненные анкеты, расчёты в Excel).

- Для удобства доступа — гиперссылки и QR-коды.

- Интеграция со службами хранения (корпоративный облак, защищённый FTP).

10.2. Форматы отчёта

- PDF-шаблон с автозаполнением

  - Автоматическая генерация из базы данных оценки, включая графики и основные показатели.

  - Формат удобен для распространения среди руководителей и участников оценки.

- CSV-файл для HRIS

  - Табличная выгрузка результатов с унифицированными ключами по компетенциям и баллам.

  - Используется для интеграции в корпоративные системы управления талантами и развития.

10.3. Визуализация

Колесо компетенций (5×8)

- Размером с разворот страницы или отдельный дашборд.

- Для каждого блока — сегмент с 8 компетенциями, расположенными радиально.

- Средний балл отображается по оси через цвет и длину прогона к центру колеса.

- Совмещается с легендой уровней и пояснениями.

Матрица «Сила/Риск»

- Двумерная диаграмма:

  - Ось X: уровень компетенции (низкий → высокий)

  - Ось Y: фактор риска (низкий → высокий)

- Каждая компетенция/зона развития отражается точкой.

- Точки в «опасной зоне» (низкий уровень и высокий риск) выделены красным.

- Матрица позволяет визуально определить приоритеты развития.

10.4. Разделение версий отчётов

| Версия отчёта | Целевая аудитория | Содержание и формат |
| --- | --- | --- |
| One-Pager (Краткий) | Руководители, заказчики | Концентрированный обзор с ключевыми выводами, простыми графиками, минимум технических деталей. |
| Полный (Full Report) | HR, коучи, фасилитаторы | Полный массив данных: все блоки, детализация по компетенциям, протоколы, рекомендации, ссылки. |

- Разграничение по уровням доступа (пароли, шифрование).

- Возможность интеграции с корпоративными порталам и LMS.

Итог:
Интегральный отчёт является финальным, объединённым выходом оценки C-Level 360/5. Он не только фиксирует текущий статус, но и задаёт дорожную карту развития, обеспечивая прозрачность и управляемость кадровой стратегии.

11. Финансово-экономический калькулятор ROI

## 11.1. Формулы расчёта экономии и финансового эффекта

Цель:
Определить, сколько средств экономит компания за счёт внедрения точной и объективной методики оценки C-level, и измерить возврат инвестиций от всего цикла.

## Основные формулы:

- Экономия потерь от неверного назначения:
Экономия=Средний ущерб от ошибки найма×Снижение вероятности ошибки\text{Экономия} = \text{Средний ущерб от ошибки найма} \times \text{Снижение вероятности ошибки}Экономия=Средний ущерб от ошибки найма×Снижение вероятности ошибки

- ROI оценки:
ROI=Экономия−Затраты на оценкуЗатраты на оценку×100%\text{ROI} = \frac{\text{Экономия} - \text{Затраты на оценку}}{\text{Затраты на оценку}} \times 100\%ROI=Затраты на оценкуЭкономия−Затраты на оценку×100%

- Сценарный анализ:

  - Консервативный: принимается нижний порог оценок потерь и снижений — минимальный ожидаемый результат.

  - Оптимистичный: используются верхние пороги на эффект и экономию — максимальный возможный результат.

## Пример:

- Средний ущерб одной ошибки найма C-level: 219 млн ₽

- Вероятность ошибки без оценки: 35%

- С внедрением методики: 15%

- Стоимость оценки: 2,2 млн ₽

Расчёт:

- Экономия: 219 млн×(0,35−0,15)=43,8 млн ₽219\,\text{млн} \times (0,35 - 0,15) = 43,8\,\text{млн}\,\text{₽}219млн×(0,35−0,15)=43,8млн₽

- ROI: 43,8 млн−2,2 млн2,2 млн×100%=1891%\frac{43,8\,\text{млн} - 2,2\,\text{млн}}{2,2\,\text{млн}} \times 100\% = 1891\%2,2млн43,8млн−2,2млн×100%=1891%

## 11.2. Excel-калькулятор «219 млн ₽-ошибка» и сценарный анализ

Структура файла:

- Вводные параметры: средний ущерб, вероятность ошибки до/после, количество оцениваемых позиций, расходы на проект.

- Автоматические расчёты экономии по сценариям:

  - Базовый (наиболее вероятный)

  - Минимальный (консервативный, для worst-case)

  - Максимальный (оптимистичный, для best-case)

- Отдельный лист — анализ чувствительности (what-if analysis) к изменению параметров.

- Формулы предустановлены: требуется только заменить вводные значения на актуальные для вашей компании.

Пример закладки:

| Показатель | Консервативный | Базовый | Оптимистичный |
| --- | --- | --- | --- |
| Ущерб одной ошибки, млн ₽ | 150 | 219 | 300 |
| Вероятность ошибки до | 40% | 35% | 30% |
| Вероятность ошибки после | 18% | 15% | 10% |
| Затраты на проект, млн ₽ | 3 | 2,2 | 2 |
| Итоговая экономия, млн ₽ | ... | ... | ... |
| ROI, % | ... | ... | ... |

## 11.3. Водопадная диаграмма экономии (пример описания)

Цель:
Показать поэтапно, за счёт каких компонентов достигается итоговая экономия:

- Потери на ошибочном найме (219 млн ₽)

- Минус: снижение ошибок с помощью оценки (например, –44 млн ₽)

- Минус: стоимость внедрения оценки (2,2 млн ₽)

- Чистый эффект (около 42 млн ₽)

Оформление:

- Столбцы диаграммы:

  - Потенциальные потери

  - Коррекция за счёт оценки

  - Затраты на оценку

  - Чистая экономия

- Под диаграммой комментарии: расшифровка каждого столбца и ссылка на исходные параметры.

- Переключение между сценариями (консервативный/базовый/оптимистичный).

## 11.4. Актуальные экономические сценарии

## Консервативный

- Ущерб ошибки — минимальный (например, 150 млн ₽)

- Эффект снижения ошибок — минимальный (–10% вместо –20%)

- Стоимость проекта — максимальная (3 млн ₽)

Экономия: 150 млн×0,10=15 млн150\,\text{млн} \times 0,10 = 15\,\text{млн}150млн×0,10=15млн
ROI: 15−33=4\frac{15 - 3}{3} = 4315−3=4 → 400%

## Базовый

- Среднеотраслевые параметры по стоимости и эффекту

- Оценка снижения ошибок — 20%

- Стоимость проекта — средняя (2,2 млн ₽)

Экономия: 219 млн×0,20=43,8 млн219\,\text{млн} \times 0,20 = 43,8\,\text{млн}219млн×0,20=43,8млн
ROI: около 1900%

## Оптимистичный

- Ущерб ошибки — максимальный (300 млн ₽)

- Эффект — максимальный (снижение на 25%)

- Стоимость проекта — минимальная (2 млн ₽)

Экономия: 300 млн×0,25=75 млн300\,\text{млн} \times 0,25 = 75\,\text{млн}300млн×0,25=75млн
ROI: 75−22=36,5\frac{75 - 2}{2} = 36,5275−2=36,5 → 3650%

Рекомендации по внедрению:

- Используйте Excel-шаблон для обоснования инвестиций на всех этапах презентации методики стейкхолдерам и совету директоров.

- Меняйте сценарии, чтобы показать устойчивость эффекта даже при самых консервативных вводных.

- Включайте водопадную диаграмму в итоговые отчёты и презентации по результатам оценки.

Итог:
Финансово-экономический калькулятор демонстрирует, что качественная оценка топ-менеджмента окупает себя многократно и позволяет принятие инвестиционных решений на основе объективных и наглядных данных.

12. Лог-бук рисков и контрмер

12.1. Реестр рисков: таблица «Риск/Вероятность/Влияние/Митигатор»

Регистрировать риски проекта оценки C-level важно для предотвращения сбоев, потери данных, репутационных или этических последствий. Для этого используется гибкая таблица, которая регулярно обновляется по итогам рабочих встреч и анализа инцидентов.

Пример таблицы реестра рисков

| № | Риск | Вероятность (1–5) | Влияние (1–5) | Митигатор (меры снижения) | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утечка персональных данных | 2 | 5 | Шифрование, строгий контроль доступа, аудит | IT/HR | Control |
| 2 | Массовый отказ респондентов 360° | 3 | 4 | Ранняя коммуникация, персональные приглашения | HR | Open |
| 3 | Технический сбой онлайн-платформы | 2 | 4 | Бэкапы, тестирование, аварийные регламенты | IT | Control |
| 4 | Несоблюдение сроков выполнения этапов | 4 | 3 | Чек-листы, напоминания, эскалация проблем | PM/HR | Open |
| 5 | Критическая ошибка в расчетах анализа | 1 | 5 | Двойная проверка, peer-review | Фасилитатор | Control |
| 6 | Некорректная обратная связь или субъективизм | 3 | 3 | Анонимизация, стандартизированные анкеты | HR/Эксперт | Open |
| 7 | Конфликт интересов между участниками | 2 | 4 | Этический кодекс, независимый модератор | Руководство | Watch |

Пояснения:

- Вероятность: Оценка риска наступления события (1 — крайне маловероятен, 5 — крайне вероятен).

- Влияние: Мера влияния на проект (1 — минимальное, 5 — критическое).

- Митигатор: Основные шаги и инструменты для профилактики или минимизации ущерба.

- Статус: Open (актуален), Control (под контролем), Watch (наблюдение).

12.2. Визуализация: тепловая карта риска

Тепловая карта предназначена для быстрой приоритизации рисков по двум осям — вероятность x влияние — и выделения критических зон, требующих первоочередного реагирования.

Описание тепловой карты

- Ось X: Вероятность наступления риска (от 1 до 5)

- Ось Y: Влияние риска на проект (от 1 до 5)

- Каждому риску из таблицы присваивается координата на карте и цвет:

  - Красный сектор: Высокая вероятность и высокое влияние (приоритет действий)

  - Жёлтый сектор: Средние значения (контроль, периодический пересмотр)

  - Зелёный сектор: Низкие параметры (мониторинг без эскалации)

Пример структурирования тепловой карты

|  | Влияние 1 (низкое) | Влияние 2 | Влияние 3 | Влияние 4 | Влияние 5 (высокое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вероятность 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вероятность 2 | 0 | 0 | 0 | Риск 1,7 (жёлтый) | Риск 3 (красный) |
| Вероятность 3 | 0 | 0 | Риск 6 | Риск 2 (жёлтый) | 0 |
| Вероятность 4 | 0 | 0 | Риск 4 | 0 | 0 |
| Вероятность 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- В каждой ячейке указывается номер риска из реестра, фон — по цветовой шкале.

- Красные ячейки дают сигнал: необходима разработка детального плана реагирования и системный мониторинг.

- Жёлтые — повторная оценка при изменениях во внешней среде.

- Зелёные — фоновый мониторинг, не требуют активных действий.

Рекомендации по внедрению:

- Лог-бук ведётся централизованно в цифровой таблице (Excel, облачные хранилища).

- Обновляется не реже раза в месяц или при возникновении новых инцидентов/рисков.

- Тепловая карта дополняется автоматическими фильтрами (по дате, статусу, критическим рискам).

- В печатной рабочей тетради карта оформляется простыми цветными маркерами; в digital — интерактивно (можно кликнуть и подробно изучить описание риска).

Практика ведения лог-бука рисков и визуализация в виде тепловой карты создают культуру профилактики и своевременного управления рисками в проекте оценки топ-менеджеров, способствуя надёжности и прозрачности всех этапов методики C-Level 360/5.

13. План непрерывного обучения (L&D)

## 13.1. Матрица соответствия: компетенция → формат обучения → контакт-часы

Используйте матрицу для стратегического планирования развития каждого топ-менеджера. Матрица перекрывает все ключевые компетенции, возможные форматы обучения и рекомендуемые объёмы обучения (контакт-часы):

| Компетенция | Формат обучения | Рекомендуемые контакт-часы | Пример внешнего курса |
| --- | --- | --- | --- |
| Стратегическое мышление | Воркшоп, стратегическая сессия | 12 | Coursera: "Business Strategy" |
| Лидерство | Коучинг, мастер-класс | 8–16 | Stepik: «Лидер команды» |
| Управление изменениями | Онлайн-курс + проектная работа | 8 | Coursera: "Leading Change" |
| Digital-компетентность | Digital Bootcamp, BI-практикум | 10–18 | Coursera: "Digital Transformation", Stepik: «BI-аналитика» |
| Финансовая грамотность | Симуляция, мини-MBA, вебинары | 14 | Coursera: "Finance for Executives" |
| ESG/устойчивое развитие | Вебинар, e-learning | 6 | Coursera: "ESG Factors", Stepik: «Устойчивое развитие» |
| Эмоциональный интеллект | Коучинг, ролевые игры | 10 | Coursera: "Emotional Intelligence" |
| Кибербезопасность | Симуляция, онлайн-обучение | 6 | Coursera: "Cybersecurity for Business" |

В каждой строке указывается рекомендуемый формат (очный/дистанционный/практический), тематика модуля или платформы и примерное число часов для освоения до уверенного уровня.

## 13.2. Визуальная дорожная карта Upskilling 2025+

Стратегия развития C-suite — это пошаговое движение по ключевым компетенциям с учётом бизнес-целей, цифровых вызовов и персонального карьерного роста.

## Этапы дорожной карты:

- Аудит текущих компетенций и цифрового профиля (Месяц 1–2):

  - Итоговые отчёты, 360°-профиль, цифровая диагностика.

- Закрепление базовых навыков (Месяц 3–6):

  - Обязательные воркшопы и тренинги по стратегическому мышлению, финансовой грамотности и digital-основам.

- Углубленные learning tracks (Месяц 7–12):

  - Выбор индивидуальных треков (лидерство, BI, ESG, soft-skills, agile-практики).

- Фокус на ESG и цифровую трансформацию (Год 2):

  - Проектная работа, внедрение изменений, сертификация (например, IWA 48, цифровые свидетельства признанных платформ).

- Планомерное усовершенствование и peer-coaching (Год 2–3):

  - Внутрикорпоративная L&D-программа, ротация команд, обмен опытом между C-level.

Дорожная карта строится горизонтальной лентой с ключевыми контрольными точками— оценка, интенсив, проект, сертификация, самооценка, peer-review.

## 13.3. Рекомендации по подбору курсов на внешних платформах

## Универсальные платформы:

- Coursera — мировой лидер по бизнес, лидерству, финансам, цифровой трансформации (поиск по теме/компетенции, сертификация).

- Stepik — российская цифровая платформа со специализированными курсами по data, цифровым навыкам, управлению командой.

- EdX, Udemy, Skillbox, Нетология — дополнительные источники по отдельным направлениям (BI, цифровое управление, устойчивое развитие).

## Рекомендации по отбору:

- Ориентируйтесь на курсы с международной аккредитацией (университеты-партнёры, профессиональные сообщества).

- Проверяйте рейтинг программы, отзывы выпускников и наличие project work/финальных проектов.

- Для корпоративного обучения — выбирайте курсы с возможностью интеграции в корпоративную LMS или отслеживания прогресса HR.

## Пример подбора:

| Компетенция | Рекомендуемые курсы |
| --- | --- |
| Digital Leadership | "Digital Transformation" (Boston Consulting Group, Coursera), «Лидерство в цифровой экономике» (Stepik) |
| ESG-компетенции | "ESG Factors" (University of London, Coursera), «Устойчивое развитие» (Stepik) |
| BI & Аналитика | "Business Analytics" (Wharton, Coursera), «Power BI: Базовый» (Stepik) |
| Лидерство и коммуникация | "Inspiring Leadership through Emotional Intelligence" (Yale, Coursera); «Навыки эффективного руководителя» (Stepik) |

Совет: В рабочей тетради — разместить QR-коды или прямые ссылки на рекомендованные курсы. Проводите ежеквартальный аудит актуальности образовательных программ.

План непрерывного обучения формирует экосистему развития C-level не только после оценки, но и как культуру постоянного роста и upskilling в digital-реальности.

14. Индивидуальные чек-листы пост-оценки

14.1. Чек-листы саморефлексии на 30/60/90 дней: «Победы / Уроки / Следующие шаги»

Зачем нужны:
Эти чек-листы помогают C-level руководителю структурировать обратную связь, отслеживать динамику развития и превратить результаты оценки в конкретные действия.

Формат чек-листа (универсальный шаблон)

| Период | Победы (результаты, которыми горжусь) | Уроки (главные инсайты и открытия) | Следующие шаги (шаги по развитию) | Самооценка прогресса (0–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 дней |  |  |  |  |
| 60 дней |  |  |  |  |
| 90 дней |  |  |  |  |

- Пояснение: Особое внимание уделяется не только фиксированию успешных изменений, но и честному анализу трудностей и корректировке личного плана.

- После каждого периода рекомендуется заполнить чек-лист самостоятельно, а затем — обсудить на мини-cоучинг-сессии с наставником.

14.2. Визуальный линеарный граф прогресса компетенций

Описание:
Граф фиксирует стартовый и целевые уровни по ключевым компетенциям и промежуточные значения на 30/60/90 дней — это наглядный инструмент для быстрой самооценки и корректировки индивидуального развития.

Пример структуры для самостоятельного заполнения:

| Компетенция | Старт | 30 дней | 60 дней | 90 дней | Цель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическое мышление | 42 | 48 | 52 | 55 | 56 |
| Digital-компетентность | 38 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Финансовая грамотность | 44 | 47 | 51 | 53 | 54 |
| Эмоциональный интеллект | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |

Рекомендация:
— Все значения удобнее вносить в электронную версию (Excel/Google Sheets), в которой автоматически строится линеарный график прогресса по каждой компетенции.
— Для ручной версии используйте пустые колонки, соединяя точки прогресса линиями.

14.3. QR-код на мобильное приложение для микро-коучинга

Функция:
Обеспечивает переход на мобильное мини-приложение (или чат-бот), где участник получает:

- Напоминания об очередном чек-листе,

- Мини-задания по развитию конкретных компетенций,

- Быструю обратную связь с коучем или наставником,

- Дашборд с визуализацией прогресса по самооценке.

Как встроить QR-код:

- QR размещается на каждом чек-листе и в разделе с графиком.

- Инструкция:

  - Откройте камеру или приложение для сканирования QR.

  - Перейдите по ссылке на индивидуальный кабинет или c-section «Мои цели» в мобильном приложении.

  - Введите ваш персональный ID для синхронизации чек-листов и графика.

Совет: если вы используете корпоративный инструмент (например, свой Teams-бот или мобильное L&D-приложение), интегрируйте доступ к чек-листам и графикам прямо в интерфейс.

Индивидуальные чек-листы и инструменты пост-оценки создают культуру рефлексии и осознанного развития. Они формируют замкнутый контур обратной связи: от результатов оценки к самостоятельной работе и регулярному мини-коучингу, позволяя не только фиксировать, но и действительно реализовывать профессиональные достижения C-suite.

15. Глоссарий и справочные материалы

15.1. Алфавитный указатель терминов и сокращений

| Термин/Сокращение | Определение/Пояснение |
| --- | --- |
| AC (Assessment Center) | Центр оценки: комплексное многоблочное мероприятие для диагностики управленческих компетенций |
| BI | Business Intelligence — система анализа бизнес-данных |
| C-Suite/C-level | Топ-руководители: CEO, CFO, CTO, CMO, CHRO и др. |
| CEO | Chief Executive Officer — генеральный директор |
| CHRO | Chief Human Resources Officer — директор по персоналу |
| CIO | Chief Information Officer — директор по информационным технологиям |
| CMO | Chief Marketing Officer — директор по маркетингу |
| COO | Chief Operating Officer — операционный директор |
| CFO | Chief Financial Officer — финансовый директор |
| CRO (Revenue) | Chief Revenue Officer — директор по доходам |
| CRO (Risk) | Chief Risk Officer — главный риск-менеджер |
| CSO (Sales) | Chief Sales Officer — коммерческий директор |
| CSO (Security) | Chief Security Officer — директор по безопасности |
| CPO (Product) | Chief Product Officer — директор по продукту |
| CPO (Procurement) | Chief Procurement Officer — директор по закупкам |
| CVO | Chief Value Officer — директор по развитию |
| CHO | Chief Happiness Officer — директор по счастью |
| Digital Maturity | Уровень цифровой зрелости |
| ESG | Экология, Социальная ответственность, Корпоративное управление |
| FZ-152 | Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных» |
| GDPR | General Data Protection Regulation (европейский стандарт защиты данных) |
| HRIS | Human Resources Information System — HR-информационная система |
| IRR | Internal Rate of Return — внутренняя норма доходности (инвестпринятие) |
| KPI | Ключевые показатели эффективности |
| L&D | Learning & Development — корпоративное обучение |
| LLM | Large Language Model — большая языковая модель ИИ (например, GPT) |
| Mind Map | Интеллект-карта, графическая запись взаимосвязей между понятиями |
| NPV | Net Present Value — чистая приведённая стоимость |
| ROI | Return on Investment — окупаемость инвестиций |
| STAR | Situation, Task, Action, Result — метод анализа управленческих кейсов |
| SWOT | Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats — анализ сильных и слабых сторон |
| TCFD | Task Force on Climate-related Financial Disclosures — стандарт раскрытия климатических рисков |
| T-score | Стандартизированное значение (числовой показатель нормализации теста) |
| VR | Virtual Reality — технологии виртуальной реальности |
| VUCA | Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity — нестабильность, неопределённость, сложность, размытость |

Для расширенного поиска — используйте электронную версию глоссария с фильтрами.

15.2. Свод таблиц норм и бенчмарков

Примерная структура интегрированной справочной таблицы:

| Показатель | Единица | Отраслевой бенчмарк | C-Level-медиана РФ | Комментарий/Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPV проекта | млн ₽ | 10–35 | 17,5 | PwC/РБК 2024 |
| IRR среднего проекта | % | 12–22 | 14 | EY, внутренние кейсы |
| Return on Sales (ROS) | % | 8–15 | 11,2 | Standard & Poor’s |
| Средний T-score когнитива | баллы | 50 (отн. скалa) | 47 | SHL, HT Lab |
| Digital Maturity Index | баллы | 55–70 (из 100) | 48 | BCG Digital Acceleration Index |
| Уровень обратной связи 360° | баллы | 3,5–4,4 (из 5) | 3,8 | DDI, HR-портал |
| Средний EQ-score | баллы | 52–58 | 50,8 | Korn Ferry, Stepik Research |

Рекомендации:

- Данные по бенчмаркам регулярно обновлять по итогам крупных исследований (PwC, EY, BCG, Korn Ferry, HH, Stepik, SkillsFuture Index).

- Использовать ссылки на международные и российские стандарты для сопоставления (см. ниже).

Важные стандарты

- ISO 30414: Human Capital Reporting

- ISO 10667: Assessment service delivery

- TCFD: раскрытие климатических и нефинансовых рисков

- IWA 48: Руководство по ESG-компетенциям для менеджмента

- SHL, Korn Ferry: международные тестовые шкалы и нормы

Каждому стандарту присваивается короткий код/гиперссылка на официальный источник или PDF для справочного поиска.

15.3. Mind-map терминов

Зачем нужен:
Быстро сориентироваться во взаимосвязях между основными понятиями, блоками методики и обмена данных; ускорить навигацию среди отчетов, методик и результатов.

Структурные элементы mind-map

- Центр: C-Level 360/5

  - Блок 1: Симуляционные лаборатории

    - Кейсы → NPV, ROI, SWOT, LLM

  - Блок 2: 360°-оценка

    - Компетенции → ESG, EQ, KPI, VUCA

  - Блок 3: Psychometrics

    - T-score, Digital Maturity, IRR, TCFD

  - Блок 4: Деловые игры

    - ROI, BI, Teamwork, STAR

  - Блок 5: Экспертное интервью/коучинг

    - IDP, Mind Map, self-assessment

- Внешний контур:

  - Стандарты: ISO 30414, IWA 48, TCFD

  - Справочники: HRIS, VR, Assessment Center

  - Инструменты: Excel-модели, презентации, чек-листы

Варианты оформления:

- Электронная mind-map (например, XMind, Miro, MindMeister) с фильтрами по блокам и быстрым переходом к определению.

- В печатной версии: компактная разворотная схема, где стрелками показаны связи между понятием, KPI и используемым стандартом.

Совет:
Регулярно обновляйте mind-map по мере появления новых инструментов и изменений нормативной документации. В электронной тетради разместите ссылку на интерактивную карту с возможностью поиска и скачивания определений и стандартов.

Блок 15 объединяет все справочные ресурсы рабочей тетради, делая навигацию, анализ и сопоставление результатов оценки максимально удобными для пользователей и аналитиков программы «C-Level 360/5».

16. Лист обратной связи по workbook

## 16.1. Формы для цифровой и офлайн оценки

## Google-форма (онлайн)

Создайте простую и интуитивную Google-форму для сбора обратной связи. Внесите следующие блоки:

- Общая оценка полезности рабочей тетради (NPS-вопрос, шкала 0–10)

- Блок коротких оценок (Likert 1–5):

  - Полезность структуры и логики тетради

  - Качество шаблонов и визуализаций

  - Удобство навигации и поиска материалов

  - Ясность инструкций и алгоритмов работы

- Открытые вопросы:

  - Какие разделы workbook были особенно полезны?

  - Что хотелось бы улучшить?

  - Ваши общие предложения и замечания

Форма должна позволять анонимную отправку и быть доступной для заполнения как с ноутбука, так и с мобильного устройства.

## Примерная структура Google-формы

| Вопрос | Формат |
| --- | --- |
| Какова вероятность, что вы порекомендуете workbook коллеге? | Шкала 0–10 (NPS) |
| Оцените структуру тетради | Likert 1–5 |
| Оцените полезность визуализаций | Likert 1–5 |
| Оцените ясность чек-листов и шаблонов | Likert 1–5 |
| Какие разделы понравились больше всего? | Открытый текст |
| Что хотелось бы улучшить? | Открытый текст |

## Word-форма (офлайн)

Для офлайн-режима используйте аналогичную структуру чек-листа с местами для ручной проставки баллов и полями для текстовых комментариев. Форму удобно распечатать на одной–двух страницах.

## 16.2. Диаграмма результатов NPS

Net Promoter Score (NPS) позволяет измерять уровень лояльности пользователей к рабочей тетради.

- После сбора данных рассчитайте NPS по формуле:

  - NPS = % Промоутеров (9–10) минус % Критиков (0–6)

- Визуализируйте итог с помощью горизонтальной шкалы или простой столбиковой диаграммы с тремя сегментами:

  - Критики (0–6): красный

  - Нейтралы (7–8): жёлтый

  - Промоутеры (9–10): зелёный

Пример таблицы для себя:

| Категория | Кол-во респондентов | Доля (%) |
| --- | --- | --- |
| Критики | 4 | 20% |
| Нейтралы | 8 | 40% |
| Промоутеры | 8 | 40% |
| NPS |  | 20 |

Excel-шаблон автоматически подсчитает итоговые значения и построит диаграмму.

## 16.3. Рекомендация для публикации итогов NPS

- По завершении сбора обратной связи подготовьте краткую сводку (1–2 слайда или страницу в корпоративном портале):

  - Общий балл NPS

  - Ключевые позитивные и негативные инсайты (топ-3)

  - Предстоящие шаги по совершенствованию материалов workbook

- Используйте простую инфографику и цитаты из обратной связи (анонимно)

- Регулярно публикуйте обновления NPS (каждый цикл оценки или раз в полугодие)

- Рекомендуется разместить ссылку на feedback-форму в корпоративном чате, рассылках или на главной странице L&D-портала

Итог:
Система сбора и публикации обратной связи создает культуру вовлечённости и постоянного улучшения. Она показывает уважение к мнению участников и помогает сделать рабочую тетрадь максимально полезной для следующих поколений C-level руководителей.

Итоговые рекомендации по внедрению workbook «C-Level 360/5»

Версионность

- Проводите ревизию всех шаблонов, анкет, чек-листов, визуализаций и протоколов не реже одного раза в полгода.

- Учитывайте обратную связь от пользователей через формы оценки (см. блок 16), а также адаптируйте материалы при изменении законодательства (например, новых требований по персональным данным, обновлений ГОСТ/ISO по управлению кадрами).

- Ведите change-log изменений на последней странице рабочей тетради или в электронной версии – это повысит доверие у пользователей и упростит отбор актуальных шаблонов.

Автоматизация

- Для рутинных этапов внедряйте инструменты автоматического заполнения, напоминаний и уведомлений:

  - Используйте Power Automate, Zapier, Bitrix API или корпоративные аналоги для интеграции задач, оповещений о дедлайнах и отслеживания статусов.

  - Применяйте автозаполнение полей в Excel/Google Sheets, автоматическую рассылку доступов, push-уведомления в мессенджеры или почту.

- В рабочих файлах рекомендуется настройка автоформул для расчётов NPV/ROI, подсчёта баллов, построения графиков (с готовыми шаблонами для всех задач).

Визуальное единообразие

- Применяйте всегда одну и ту же палитру фирменных цветов для всех визуальных материалов. Например:

  - Блок 1: насыщенный синий #005087

  - Блок 2: насыщенный голубой #2675BA

  - Блок 3: умеренный голубой #4CA3DB

  - Блок 4: светлый голубой #88C8EE

  - Блок 5: очень светлый синий #D1EAF9

- Используйте те же иконки, элементы разметки и шрифты для всех страниц, инфографик и чек-листов; это облегчает ориентацию даже при масштабном проекте.

- Для всех инфографик и диаграмм — сохраняйте легенду с цветовым соответствием блокам.

Интеграция данных

- Каждый основной шаблон для заполнения (анкета, форма обратной связи, чек-лист, отчёт) должен содержать скрытое поле UUID (уникальный идентификатор), генерируемое автоматически.

- Это поле позволяет HRIS или внешним сервисам правильно «сшивать» данные от разных участников и этапов (например, связывать результаты 360°, симуляций и тестов).

- Регулярно тестируйте корректность импорта/экспорта: при скачивании/загрузке из Excel, Forms, HRIS-фреймворков UUID сохраняется.

Мобильность

- Для каждого ключевого раздела тетради подготовьте сокращённую карточку (1-2 экрана) с основными рекомендациями, инструкциями или ссылками на шаблоны.

- Используйте мобильные форматы (.mobi, .pdf адаптированный, Google Docs) и QR-коды для быстрого доступа к актуальным чек-листам и расписанию с телефона.

- Включите push-напоминания и мини-инструкции по ключевым этапам через корпоративное мобильное приложение или чат-бот (например, в Teams или Slack).

Масштабируемость

- Разделяйте файлы и листы на:

  - Версии для внешних провайдеров оценки (без закрытой корпоративной информации, с обобщёнными полями)

  - Внутренние версии для HR, коучей и наблюдателей (вся история заполнения, с поясняющими комментариями)

- Создавайте отрывные/отдельные листы с основными Chek-list или экзаменационными билетами, чтобы не «разделывать» полный workbook для отдельных задач.

- Обеспечьте стандартизированные ссылки или QR-коды на цифровые копии листов для внешних и внутренних пользователей (внутренние версии — в защищённой корпоративной сети, внешние — облачные хранилища по временным паролям).

Главный принцип внедрения:
Рабочая тетрадь должна быть «живым» инструментом, всегда актуальным, удобным как для кандидата, так и для всей проектной команды. Регулярно обновляйте её структуру и инструменты с опорой на обратную связь и меняющиеся бизнес- и законодательные реалии. Такой подход обеспечит прозрачность, масштабируемость и устойчивую эффективность вашей системы оценки топ-менеджмента.